## Sheet1
STT | Chức năng | Ưu tiên | Phân nhóm | Thời gian (ngày) | Ghi chú
1 | Đăng ký & xác minh tài khoản người dùng | ✅ | Auth | 1
2 | Phân quyền theo role (Admin, User, VIP, Provider) | ✅ | Auth | 1.5
3 | CRUD người dùng (Admin quản lý user) | ✅ | Admin | 1.5
4 | CRUD nghệ sĩ | ✅ | Admin + Provider | 2
5 | CRUD bài hát (kèm upload file lên Cloudinary) | ✅ | Admin + Provider | 3
6 | CRUD album (gồm ảnh bìa, liên kết bài hát) | ✅ | Admin + Provider | 2
7 | CRUD playlist (user tạo playlist) | ✅ | User | 2
8 | Phát nhạc (stream nhạc frontend) | ✅ | User | 1.5
9 | Like, bình luận bài hát/playlist | ✅ | User | 1.5
10 | Gợi ý bài hát theo xu hướng | 🟩 | Gợi ý | 2 | Tích hợp AI hoặc đơn giản từ dữ liệu lượt nghe
11 | CRUD bình luận (duyệt xóa của admin) | ✅ | Admin | 1
12 | Lượt nghe bài hát (record & thống kê) | ✅ | Thống kê | 1.5 | Dùng middleware để record
13 | Dashboard admin (số user, bài hát, báo cáo) | ✅ | Admin | 2
14 | Quản lý báo cáo vi phạm & bản quyền | 🟩 | Admin | 1.5
15 | Giao diện nghe nhạc (hiển thị bài, lời, liên quan) | ✅ | User | 2
16 | Tải nhạc (chỉ VIP) | ✅ | VIP | 1.5
17 | Trang VIP & quản lý gói (giới hạn tải, tự động gia hạn) | 🟩 | VIP | 2 | Nếu thời gian dư
18 | Đăng ký Provider + xác minh thông tin | 🟩 | Provider | 2 | Cần tạo luồng riêng
19 | Thông báo hệ thống | 🟩 | Chung | 1
20 | Hệ thống tìm kiếm toàn bộ (bài hát, nghệ sĩ) | ✅ | Chung | 1.5
21 | Tự động kiểm duyệt nội dung nhạy cảm | 🟥 | Admin | 0 | Bỏ, có thể thay bằng gắn cờ
22 | Xem & xuất thống kê admin | ✅ | Admin | 1 | CSV, Excel
23 | Đăng nhập xác thực 2 bước | 🟥 | Bảo mật | 0 | Quá tải cho nhóm 2 người
24 | Đề xuất cá nhân hoá | 🟥 | User | 0 | Rất phức tạp nếu chưa có ML